淮安安东电力开发有限公司年产2000套电气设备项目围墙专业分包

工程招标文件

项目名称：淮安安东电力开发有限公司年产2000套电气设备项目围墙专业分包工程

招标单位：淮安安东建筑工程有限公司

二〇二三年十一月十日

第一章  投标须知

1、工程概况：

(1)项目名称：淮安安东电力开发有限公司年产2000套电气设备项目围墙专业分包工程

(2)建设地点：盐河路东侧、兴达路北侧

(3)建筑规模：约700米围墙

(4)承包方式：固定单价

(5)施工场地情况：已具备

2、招标内容：淮安安东电力开发有限公司年产2000套电气设备项目围墙专业分包工程，具体内容详见招标图纸及工程量清单，招标控制价：53.15万元人民币

3、招标范围

3.1投标人负责分包项目施工图纸及会议纪要、设计变更、工程洽商、工作联系单、施工组织设计（方案）有关规范等所有内容，以及完成本分包工程施工需要的安全技术管理人员、脚手架、机具辅材、零星工程、临时用电设施、农民工意外伤害保险、不确定的风险费用等。对其承包范围内的工程质量、工期、成本、安全文明施工及交付验收等全面负责。负责工程资料工作，所有材料送检取报告工作，所有零星配合工作，配备办公室桌椅，安全教育检查工作及资料。投标人请在报价中自行考虑安全文明防护费用，其中围挡款式材质以及安装要服从甲方要求。

4、投标人及项目经理资质要求

4.1具有独立订立合同的能力。

4.2企业资质类别和等级：建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

4.3拟选派项目负责人资质等级：建筑工程专业贰级以上(含贰级)建造师资质，并取得安全生产考核合格证书（B证）。

4.4项目负责人无在建工程（提供承诺书1，项目负责人签字并加盖单位公章）

4.5工期保证施工承诺（详见承诺书2，提供承诺书，法定代表人签字并加盖单位公章）。

4.6委托代理人、本项目拟投入项目负责人与企业签定的劳动合同和2023年01月01日以来连续6个月以上由劳动部门出具的养老保险证明。

说明：以上材料复印件必须装订入投标文件中，必须在投标截止时间前提交，投标截止时间之后不再接受任何资料。

5、资金来源及落实情况：已落实

6、工期要求：25日历天。

7、招标文件获取

7.1招标文件获取时间：2023年11月10日—2023年11月12日，每天上午9：00-11：30，下午2：30-5：30。

7.2报名地点：安东大厦3楼电梯口旁报名箱内。

7.3报名人要求：报名经办人须携带本人身份证复印件、加盖单位公章的授权委托书（或介绍信，法人除外）报名。

8、投标文件的递交：

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间、开标时间，下同）为2023年11月13日下午3时00分。

（2）投标文件递交地点：安东大厦3楼301室。

（3）逾期递交的或者未递交到指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（4）投标文件递交必须由法定代表人或法定代表人委托代理人持本人身份证递交，递交人须同时提供法定代表人身份证明或法人委托书以及投标保证金，否则投标文件不予接受。

9、招标文件的答疑：

(1)投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于当日向招标人索取。

(2)投标人由于对招标文件任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

10、招标文件的修改：

招标人在本招标文件要求提交投标文件截止时间1日前，可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的内容以书面形式发送给所有招标文件收受人，其内容为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

11、投标保证金：

(1)投标人在提交投标文件的同时，须提前缴纳投标保证金5万元现金，缴纳方式：现金转账，须在截止前即2023年11月13上午11点之前汇入指定账户（指定账户见如下），未缴纳或缴纳不足视为报名未成功。

户名：淮安安东建筑工程有限公司

开户银行：江苏涟水农村商业银行股份有限公司营业部

银行账户：3208 2603 2101 0000 3943 89（注：转账请备注项目名称：淮安安东电力开发有限公司年产2000套电气设备项目围墙专业分包工程投标保证金）

投标时请在投标文件附上转账记录（转账记录中须有银行开户信息，投标活动结束后，投标保证金将退还给未中标投标人的账户）。

(2)未中标人的投标保证金在开标后15个工作日内无息退还；中标单位的投标保证金在签订施工合同后15日内退还。

(3)中标人在规定期间内，未与招标人签订合同及无正当理由拒绝签订合同的，投标保证金不予退还，取消其中标人资格。

12、投标费用：

投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

13、投标文件编制：

投标文件内容

（1）投标函(须同时盖有法人章和法人代表章)；

（2）法定代表人资格证明书、委托代理人的委托书；

（3）投标人资质证书、营业执照、安全生产许可证、开户许可证、项目负责人证书及安全生产考核合格证书（B证）复印件；

（4）授权委托人、本项目拟投入项目负责人与企业签定的劳动合同和2023年01月01日以来连续6个月以上由劳动部门出具的养老保险证明。

（5）工程量清单报价表。

（6）其他

14、对投标文件封装要求：

（1）投标文件份数：正本：壹套   副本：壹套；

（2）投标人必须将投标文件统一密封，将正本和副本装在一个密封文件袋里提交，每个标段装一个文件袋。封装袋上都应写明招标人名称、投标人名称及工程名称，在封装骑缝处封条并同时加盖投标人法人章和法定代表人或其委托人印章。

15、投标报价要求：

(1)投标报价应完成招标文件所确定的招标范围内的全部内容。

(2)投标报价的方式：固定单价

(3)可参考的工程计价表和文件等。

16、投标文件的补充、修改与撤回

投标时间截止前，投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容须按照本招标文件规定进行编制、密封，在封袋上标明“补充”、“修改"等字样，在投标截止时间前，送至投标地点作为投标文件的组成部分，撤回的投标文件不得再投。投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

17、投标有效期为45天

18、开标、评标、定标

(1)开标。按照本招标文件规定的时间、地点进行，各投标单位开标时须提供法定代表人或委托代理人的身份证原件和加盖公章的授权委托书参加开标会议。

(2)评标方法：按照本招标文件要求审查投标资格。在符合资格的投标人中，按照规定的定方式确定中标人。

(3)定标办法：经评审的合理低价法。

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照得分由高到低推荐中标候选人，并标明排序。得分相等的，以投标报价低的排名优先，投标报价也相等的，由得分相等的投标单位现场抽签确定排名顺序。

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 =A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值为96.5%、97%、97.5%、98%；（评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变）。

评标价等于评标基准价的得满分100分；评标价每高于评标基准价1%的，扣减0.9分，不足1%的，按照插入法计算；评标价每低于评标基准价1%的，扣减0.6分，不足1%的，按照插入法计算；（评标过程中，数据和评分的计算过程以及计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入）。以得分最高的确定为中标人。得分相等的，以投标报价低的排名优先，投标报价也相等的，由得分相等的投标单位现场抽签确定排名顺序。

19、废标：

投标文件出现下列情况之一的作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外;

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（10）改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

（11）改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（15）项目负责人有在建工程的。

20、签订合同：

（1）定标：招标人根据评标委员会的评标报告确定中标人。中标结果公示1日，对中标结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

（2）自中标结果公示结束之日起5日内，按招标文件和中标人的投标文件要求订立书面合同。在签订合同前中标人须向招标人缴纳履约保证金（中标价的10%），履约保证金的形式：现金，投标人在收到中标通知书后，须在5日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

21、其它：

（1）本招标文件未尽事宜，按招投标有关法律、法规规定办理，本招标文件由该项目招标人负责解释。

（2）中标人未按合同要求进场施工，或者违背合同条款的，中标人加入公司黑名单，中标人一年内不得参加公司其他项目的投标。

（3）付款时乙方需开具9%增值税专用发票，如无法开具作废标处理。

（4）投标人报名我公司项目，一年内未参加开标超过2次的，该投标单位加入安东控股集团公司黑名单，一年内禁止报名安东控股集团公司所有项目。

22、附加项：

若投标人出现串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的行为，将对其作出如下惩罚：

（1）取消其报价报名资格；如中标，取消中标资格；

（2）如已提交保证金，则没收全部保证金；

（3）情节严重者，将纳入公司黑名单，不再允许投标人参与本公司任何招投标，并将情况一并告知相关部门。

建设工程施工分包合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

总包（甲方）：淮安安东建筑工程有限公司

分包（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成以下合同条款：

- 工程概况

- 总承包项目名称：

- 分包工程名称：

3.分包工程概述：新建围墙（具体内容详见图纸及工程量清单）

4.分包工程地点：盐河路东侧、兴达路北侧

5.分包方式：专业分包

6.分包范围：

6.1投标人负责分包项目施工图纸及会议纪要、设计变更、工程洽商、工作联系单、施工组织设计（方案）有关规范等所有内容，以及完成本分包工程施工需要的安全技术管理人员、脚手架、机具辅材、零星工程、临时用电设施、农民工意外伤害保险、不确定的风险费用等。对其承包范围内的工程质量、工期、成本、安全文明施工及交付验收等全面负责。负责工程资料工作，所有材料送检取报告工作，所有零星配合工作，配备办公室桌椅，安全教育检查工作及资料。投标人请在报价中自行考虑安全文明防护费用，其中围挡款式材质以及安装要服从甲方要求。

二、合同工期

工期：25 日历天 。

2023 年   月 日至 2023年   月 日。

签订合同后2天内进场施工。

三、质量标准

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底及作业指导书，现行施工与验收规范及行业标准作为检查、抽验或验收的依据和标准。

2、工程质量按国家、省市有关标准执行。凡属乙方原因造成的质量问题，乙方必须无偿进行返工并确保达到验收标准，由此给甲方造成的经济损失均由乙方承担，如乙方返工2次仍然达不到验收标准，甲方可以解除本合同或者甲方可以委托第三方进行返工，由此产生的费用由乙方承担，在费用产生后3日内乙方需支付该费用到甲方指定账户。

四、文明施工

1、乙方必须配合甲方做好施工现场施工段及生活区文明环境工作，做到“工完、料尽、场地清”，不乱倒垃圾，不在建筑上乱写乱贴；乙方要做好从属人员的精神文明教育工作，在施工区和生活区不搞迷信活动、不随地大小便、不酗酒闹事、不打架斗殴，不偷盗、不私拉乱接、不焚烧工地材料，做到饮食卫生、工地环境卫生。

2、甲方及甲方有关管理部门均可对乙方违反上述规定的相关人员发现一次罚款2000元。

3、严格执行甲方、监理、业主方及相关职能部门的要求。如因执行不到位，导致甲方被处罚，甲方对乙方处以双倍罚金。

五、合同价款

本合同形式为固定单价，合同价为大写：（小写：元）。

六、结算及签证

1、有效工程签证的认定原则：签证单上必须有甲方派驻现场工程负责人、乙方负责人的签字和盖章，附变更前后的照片、所申报签证的工程量清单方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。未经批准实施的签证，甲方不予认可。如特殊情况甲方要求提前实施，乙方必须在7个工作日内补齐书面签证手续，否则甲方不予认可。

2、由于设计变更引起工程量增减，其工程量按实计算，综合单价不作调整；工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价具体按照2013版《建设工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年上、下册）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省修缮建筑定额》（2009年）、苏建函价〔2023〕391号《省住房和城乡建设厅关于发布2023年下半年建设工程人工工资指导价的通知》、2023年10月份《淮安工程造价管理》信息价、淮园发〔2023〕11号《淮安市 2023 年第一期园林苗木市场》（信息价中无相应材料规格价格由发承包双方询价确认）及现行的有关工程造价管理文件计算后，土建安装总价下浮22%作为结算价、装修总价下浮28%作为结算价、市政总价下浮25%作为结算价、园林绿化总价下浮30%作为结算价。

3、对工程结算价核减幅度超过5%但在10%（含）以内的，施工单位必须承担50%的审计费；对工程结算价核减幅度超过10%的，施工单位应全额承担审计费。

七、工期延误

1、因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误按每天伍仟元整计算处罚乙方，如累计超过10个日历天，则乙方自动退场，并承担由此造成的一切后果和损失。

2、乙方在签订合同后，应在规定时间内组织进场施工，无故拖延进场日期的，每拖延一天罚款壹仟元。逾期超过3天的，甲方可以单方解除本合同，并要求乙方赔偿甲方的损失。

4、乙方应根据排定的施工组织计划，在施工过程中无法完成节点计划的，甲方将指定其它施工单位进场施工，由此产生的所有施工费用按实际发生的金额从原乙方合同价款中扣除，且乙方在本工程竣工后三年内不得参加本单位组织的招投标活动。

5、因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%，总额如超过合同价款的10%，甲方有权解除劳动合同。

八、工程款的支付与结算

1、甲方每次支付工程款前，乙方须提供专用税务发票（需甲方财务部门认可）。

2、每次付款前，应按甲方要求的工程款支付流程办理相关手续。如乙方工程款支付手续未及时按照要求办理，甲方有权拒绝付款并不承担延期付款的违约责任，且工期不顺延。

3、付款方式：

工程竣工验收合格后付至合同价的70%；经甲方或其委托的审计机构审计完成后付至审定价的97%；剩余3%作为质保金，在两年缺陷期满后一次性结清（无息）。

乙方需开具9%增值税专用发票。

4、甲乙双方结算时，一律以双方合同及甲方有关责任管理人员出具的证明为依据。

5、履约保证金为中标价的10%。履约保证金在验收结束后7个工作日内无息退还。

九、现场负责人

甲方项目负责人：，乙方现场负责人： 、乙方现场技术员：。

十、甲方权利与义务

1、甲方有权对乙方提出安全管理方面的要求，有权对乙方的安全教育培训、安全操作规程与安全责任制的执行、安全防护设施的使用及劳动保护用品的穿戴等情况进行检查、督促和考核，对违反安全管理规定的，有权责成乙方整改，并给予经济处罚，每发现一次违反安全管理罚款3000元。

2、甲方有权对乙方提出工程质量、工期进度、文明施工、配合服务、环境卫生及治安管理等方面的要求，有权对以上方面进行检查、督促和考核，对不符合规定要求的，有权责成乙方整改或采取其它补救措施，情节严重情况，发现一次罚款乙方1000元。

3、若乙方无理取闹，不服从甲方管理和处罚，则甲方有权将乙方部分人员或全部人员清退出场，由此发生的纠纷和损失由乙方负责。

4、在施工过程中，如发现乙方在质量、进度及配合服务上不能达到双方规定的要求，甲方有权终止合同并追究乙方经济责任。

5、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。

6、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。甲方对乙方施工质量进行监督抽查，并提出整改要求。

7、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。

8、乙方工人进入施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度方面的教育工作，并进行监督、检查。

9、负责与工程分包方、业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

10、甲方应及时协调组织验收。

十一、乙方权利与义务

1、乙方有权向甲方索取有关的施工图纸和技术交底资料，有权向甲方询问施工技术、安全技术等方面的问题。就施工技术、安全管理、配合服务、降本增效等方面提出合理化建议。

2、乙方有权在保证甲方工程质量、工期进度、安全生产、文明施工等前提下自主制定工作计划、调配劳动力，但不得进行超体能、超强度作业，不得违章指挥作业，不得违反操作规程或有关规定，否则后果自负。

3、乙方必须向甲方提供进场乙方人员的身份证、健康状况、业务技能、思想品德等方面的资料，不得弄虚作假，否则一切后果乙方自负。

4、乙方不得使用患有高血压、心脏病、癫痫病、痴呆症、高度近视、传染病等不适宜乙方作业的人员，不得使用未成年人、孕妇、年老体弱者、负案在逃人员及其它不适宜从事乙方作业的人员。

5、乙方必须对进场的乙方人员进行安全培训，使其掌握必备的安全知识和技能，增强其自我保护意识和自我防范能力；必须为进场乙方人员配备必要的安全防护措施和劳动保护品，并教育其正确使用和穿戴。

6、乙方必须建立安全责任制，每天必须召开班前会进行安全教育，督查安全操作规程的执行情况、安全防护设施的使用情况以及劳动防护用品的穿戴情况，对查出的不安全因素及时整改，并作书面记录。

7、乙方负责人必须准时参加甲方召开的安全及生产会议，共同研究讨论生产及安全问题；乙方必须全面服从甲方管理，对甲方负责。

8、乙方未按图纸和规范标准施工，验收不达标必须进行整改，受到有关管理部门批评及处罚的，整改损失及上级处罚费用均由乙方承担，同时甲方另外对乙方处罚 2000 元/次，从当次结付款中扣除；乙方未按照安全、文明标化工地要求施工的，如未按时清理施工产生的建筑垃圾、生活垃圾及随地大小便，每次罚款500元；乙方人员未正确佩戴使用安全防护用品（如安全帽、安全绳），每次罚款200元；对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度的情况，处罚每次罚款500元人/次。

9、甲乙双方结算时，一律以双方合同及甲方有关责任管理人员出具的证明为依据，若乙方手续不齐，甲方有权不结算、不付款，乙方对此不得提出无理要求。

10、乙方负责编制所承担工程任务的施工方案，报经甲方批准后组织实施。

11、施工过程中，按工期要求编制详细的施工计划，制定保证完成施工生产计划的方案、措施，确保人、材、物按甲方的要求及时到位。在执行施工生产计划时要做到确保甲方确定的工期，乙方必须按时给甲方报送各种施工计划和进度报表，具体要求详见甲方有关通知。

12、开工前，乙方需根据甲方的要求提供所有人员的花名册、身份证复印件，特殊工作种类的工人还需提供有效的相关上岗资格证。施工期间若有人员更换、辞退等，乙方需及时对上述资料进行更换或调整。

13、乙方应按甲方要求配备相应的施工人员（包括工程技术、安全、质量等），乙方负责提供数据和甲方资料员的对接，并将人员名单编制成册，确保管理到位。

14、乙方在进场施工时，配电箱部分的配电设施均由乙方负责提供并安装，且保证提供的材料，设备设施合格，符合临时用电的相关标准，达到甲方验收的要求。备注（因乙方提供的配电设施不符合要求，造成的停工待电损失费用由乙方承担）。

15、严格执行施工现场标准化管理制度，现场材料的堆放、机械设备的停放等均要符合施工规范及甲方要求。做好成品保护工作。

16、接受甲方、业主的现场检查、指导，并为其工作提供必要的条件。

17、协调未在本承包范围内其他项目施工不得影响乙方工期。

18、乙供材料不因政策性等因素调整差价。

19、禁止转包或再分包，也不得将承包工程肢解以后以分包形式转包给他人。一经发现，甲方有权立刻单方解除本合同，并追究乙方责任。施工期间乙方项目负责人在场不得少于16天，不足按1000元/天处罚。

20、如乙方在施工期间违反安全文明、质量相关规定，屡教不改的（满3次），甲方有权将乙方清退出施工现场，并没收履约保证金。

21、施工中严禁乙方违反设计文件擅自改动建筑主体承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水暖电燃气通讯等配套设施。

22、 乙方应遵守有关环境保护的法律法规并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘废气废弃物噪声振动等对周围环境造成的污染和危害。

23、乙方应遵守有关施工安全劳动保护防火和防毒的法律法规应建立相应的管理制度并应配备必要的设备器具和标识。

24、乙方在施工前应有主要材料的样板(件) 并应经有关各方确认。

25、墙面保温材料的类型品种规格及施工工艺应符合设计要求。

26、电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定严禁不经穿管直接埋设电线。

十二、违约责任

1、甲方未按本合同约定支付工程款，按照应付款当月一年期LPR标准向乙方支付逾期付款违约金。

2、乙方在施工中因乙方施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。导致逾期竣工的，还须向甲方承担延误工期的违约责任。

3、施工质量应符合设计要求和规范的规定，由于违反设计文件和规范，对施工造成的质量问题应由乙方负责。

4、乙方违反本合同约定义务的，甲方有权按照本合同约定单方解除本合同，并有权要求乙方赔偿甲方一切损失。

5、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自觉遵守，不得违约。若甲方单方擅自解除合同，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，赔偿由此给甲方造成的一切经济损失，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。

6、任何一方违约，违约方需承担守约方维权产生的费用，包括但不限于相应的诉讼、律师费、律师函费、保函费、差旅等费用。

十三、送达地址

1.本协议在履行过程中产生的相关文件、资料、通知和其他书面文书按合同约定的方式进行送达。

2.双方因履行本协议规定或其他需要而作出的通知或其他书面文书需要向对方送达的，以及司法机关送达文书，经以挂号邮寄或者快递邮寄至以下规定的地址的，无论对方是否签收，均视为送达。双方确认的送达地址如下:

甲方名称: 淮安安东建筑工程有限公司  ，送达地址:安东大厦3楼 ，收件人: ，电话:

乙方名称: ，送达地址: ，收件人:  电话:

3.若任何一方更改其送达地址，应在三日内书面通知对方，且确保系有效地址，否则仍然按照本协议确定的送达地址执行。

十四、争议管辖

本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

工程所在地：涟水县

十五、其它

本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

年 月 日                                    年  月 日

附件1

安全生产协议书

发包人（全称）：淮安安东建筑工程有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：                       （以下简称乙方）

为保证乙方为甲方承建的        在施工过程中的安全生产，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。

一、安全管理目标

1、杜绝重大安全事故，确保工亡事故为零；

2、重伤事故为零，负伤频率控制在千分之四以下；

3、安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

5、不发生重大中毒事故以及群发性传染病；

6、必须保证施工现场创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，正确配戴、使用安全防护用品，为班组作业人员提供防暑降温物品，提高工人安全意识，确保安全生产。

2、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3、乙方必须为所有进场人员办理实名制人身保险，并把相关资料移交一份给项目部。

4、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

5、乙方必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周安全例会制度与班前安全讲话制度、各级安全教育培训以及持证上岗制度、甲方的安全检查制度、检查整改消项制度、安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度、安全防护验收表和施工变化后交接检验制度、个人劳动防护用品定期定量供应制度、预防和治理职业伤害与中毒事故、职工因工伤亡报告制度。

6、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要条件。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担，并在甲方要求时间内及时进行事故费用赔偿，避免扩大不良影响，乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

7、乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

8、乙方必须执行安全防范制度，要对施工工程范围内工作人员的安全负责；乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

三、甲、乙双方的责任

1、甲方有权对乙方进入现场所带机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查，对不符合安全规定的设施、用品有权禁止使用。

2、甲方有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书，并限期整改，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，由此产生的后果由乙方承担一切责任。

3、由甲方提供给乙方使用的施工用电、设备等，在使用过程乙方不得随意拆改、更换，否则，产生的一切后果由乙方承担（包括经济赔偿在内）一切责任。

4、乙方在施工现场内施工，必须服从甲方及建、监理、安全监督等单位的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担。

5、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。现场严禁垂直交叉作业；高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷；危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

6、施工用电不得乱拉乱接，需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。

7、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，工完场冷，材料码放有序，保持施工现场的宏观整洁，防止造成环境污染。

8、以上内容如乙方执行不到位，视情节严重情况，发现一次罚款乙方500~2000元。拒不整改的，甲方有权将乙方清退，造成的损失由乙方负责。

四、事故责任与处理

1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济补偿。

2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理时，参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由责任方处理。

3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥，违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。

4、乙方在施工过程中，应不妨碍甲方既有设施的正常运行，由于乙方原因造成甲方生产损失的，由乙方承担全部经济损失。

五、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

六、本协议有效期为：从签订之日起至乙方的工程项目竣工（完工）及所有人员全部撤出现场为止。

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

（盖章）                                   （盖章）

年    月    日                             年    月    日

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：淮安安东建筑工程有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：                        （以下简称乙方）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标范围内的所有项目。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；

3．装修工程为贰年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

# 1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。维修费用由承包人承担。

# 2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

# 3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

# 4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

# 保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

年  月  日      年 月 日

第三章投标文件格式

（封面）

涟水县工程

施工投标文件

投标人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：年月日

一、投标函及投标函附录

投标函

招标人：

1、根据已收到         的工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币       元总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保饰。

2、一旦我方中标，我方保证在    天(日历天)内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交中标价10%做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4．如果我方中标，将派出      （项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

5、如果我方中标，工程质量达到合格。

6、我方接受招标文件中的工程款支付条件。

7．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

9、我方金额为      人民币元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：年月日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：年月日

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 (姓名)为我公司代理人，参加(招标人)的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：年月日

承诺书1

（招标人名称）：

我方在           （项目名称）                   标段（以下简称“本工程”）的投标过程中，做如下承诺：

一、我方拟派往本工程的投标建造师     （建造师姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受当地建设工程主管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

项目负责人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年     月     日

承诺书2

（招标人名称）：

我方在贵方         （项目名称）标段（以下简称“本工程”）的投标过程中，做如下承诺：

一、我方保证自中标结果公示结束之日起5日内，按招标文件和投标文件要求订立书面合同。如不按时签订合同，贵方可取消我方中标资格,并无条件没收投标保证金和履约保证金。

二、我方保证签订合同后2天内进场施工。如果不进场，贵方有权解除合同并没收履约保证金。

三、我方保证按时完工，若不能按时完工，每延误一天处罚伍仟元整，如累计超过10个日历天，则我方自动退场，贵方有权解除合同，并由我方承担由此造成的一切后果和损失。

特此承诺！

法定代表人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年 月 日

二、有关附件

1、企业的资质证书

2、营业执照

3、安全生产许可证、开户许可证

4、项目经理证书

5、委托代理人、本项目拟投入项目经理与企业签定的劳动合同和2023年01月01日以来连续6个月以上由劳动部门出具的养老保险证明。

6、投标函

7、承诺书

8、其他